## 표지
이슈관리대장
| 프로젝트명 | 아모레퍼시픽 SyncGuard AI 시스템 구축
| 최종작성일 | 2026. 10. 23.
| 산출물 ID | EMP_MAN_030 | 버전 | v1.0
|  | 그로브소프트 (EMPASY) | 아모레퍼시픽
|  | 그로브소프트 | 고객사명
|  | 담당자 | 승인자
|  | (인) | (인)

## 이슈관리
이슈 발생 내역 및 관리
단계 | 이슈ID | 이슈구분 | 상세내용 | 이슈발생일 | 영향도 | 관련기능 및 작업 | 처리결과 | 작업자 | 해결 방안
분석 | ISS-001 | 사내 기간계(티움넷·마이비커·SSO) 연계 규격 협의 | 현업 주 접점인 티움넷 의뢰/결과 연동 및 마이비커 전성분·실증 DB 조회 인터페이스 상세 규격 조기 확정 필요 | 2026-10-16 | 상 | 인터페이스 연계 | 진행중 | 김재은 PM / 아이시프트 | 10/20 인프라·연계 킥오프 진행 및 기간계 연계 목업 선제 구축을 통한 데이터 항목 검증
분석 | ISS-002 | 동영상(쇼츠·롱폼) 심의 방식 및 리소스 최적화 | 흘러가는 영상을 무작위 자동 캡처할 경우 글자 전환 중 겹침 오인식이 발생하고 롱폼 전체 분석 시 리소스 과다 소요 | 2026-10-16 | 상 | 동영상 장면 캡처 | 완료 | 오병문 AA | 사용자가 영상 재생 중 심의할 여러 장면을 직접 지정·캡처하여 이미지로 저장 후 일괄 심의하는 PoC 검증 완료(10/23)
분석 | ISS-003 | [Option] KT 레몬 vs 상용 LLM 보고서 파싱 품질 비교 | R&I 연구보고서 벡터 데이터(KT 레몬) API 호출 방식과 상용 LLM(Claude 등) 원문 직접 파싱 간 정확도 사전 비교 필요 | 2026-10-16 | 중 | RAG / 실증연계 | 진행중 | 오병문 AA | 아키텍처 내 KT 레몬을 [Option] 플러그인 구조로 분리 설계하고 11월 중 샘플 보고서 비교 테스트 후 확정
분석 | ISS-004 | AWS EC2 기반 개발/운영 인프라 및 방화벽 생성 요청 | EKS 대신 관리 효율성이 높은 AWS EC2 3종 인스턴스(Web/AI Worker/Batch) 및 RDS(pgvector)·Redis·S3 프로비저닝 필요 | 2026-10-18 | 상 | 인프라 아키텍처 | 진행중 | 오병문 AA / 장지용 PL | 인프라팀 전달용 AWS EC2 구성도(EMP_DEG_091) 및 서버 스펙·방화벽(SG) 포트 명세서 작성 및 생성 요청
분석 | ISS-005 | 식약처 가이드라인 및 골든셋 참조 데이터(50건) 수령 | 초기 표현 사전 구축 및 AI 판정 정밀도 기준 측정을 위한 현업 심의 스크립트·가이드라인 단일 포맷 수령 필요 | 2026-10-16 | 상 | 규칙사전 / 골든셋 | 진행중 | 김재은 PM / RA Lab | 실무 검수 샘플 19종 1차 수령 완료(10/19), 골든셋 엑셀 스크립트 50건 10/23 수령 및 정제 착수
분석 | ISS-006 | 국·영문 혼용 시안 번역 심의 및 과업 제외 경계 명확화 | 시안 내 영문 소구 문구 심의 포함 여부 및 인물 얼굴/딥페이크·해외 법률 심의 제외 기준 명확화 필요 | 2026-10-16 | 중 | 과업 범위 정의 | 완료 | 김재은 PM / 박주열 PM | 10/16 착수 킥오프 회의에서 국·영문 혼용 번역 심의는 포함하고 인물 얼굴/딥페이크·해외법은 제외하기로 공식 합의
설계 | ISS-007 | 긴 상세페이지(JPG) 세로 분할 시 문맥 단절 방지 | 이커머스 긴 통이미지 상세페이지를 단순 고정 길이로 자를 경우 텍스트가 가로질러 잘리는 현상 예방 필요 | 2026-10-19 | 중 | 이미지 파싱/OCR | 완료 | 오병문 AA | 여백(Whitespace) 감지 기반 지능형 슬라이싱 및 오버랩 구간 문장 병합 알고리즘 PoC 검증 완료
설계 | ISS-008 | 법령·처분사례 크롤링 시 변경 조항 지능형 비교(Diff) | 국가법령 및 식약처 처분사례 주기적 수집 시 전체 재임베딩 부하를 줄이고 개정 조항만 정확히 식별할 필요 | 2026-10-19 | 중 | 배치 / RAG 엔진 | 검토완료 | 오병문 AA | EC2 Batch 서버에서 기존 벡터 DB 조항과 신규 수집 본문 간 지능형 Diff 수행 후 변경분만 선택적 재임베딩하도록 설계
설계 | ISS-009 | 외부 상용 LLM 호출 시 기업 데이터 비학습 보안 준수 | 발주사 미출시 신제품 시안 문구가 외부 LLM 학습 데이터로 유출되지 않도록 보안 통제 필수 | 2026-10-16 | 상 | 보안 / LLM API | 완료 | 오병문 AA | Enterprise 비학습(Zero-Retention) 계약 API 전용 호출 및 TLS 1.3 암호화·민감정보 마스킹 정책 수립
설계 | ISS-010 | 식약처 사후 소명 대비 심의 확정 데이터 불변성 보장 | 심의 완료 후 사후 감사 시 당시 시안·캡처장면·AI근거·RA의견의 위변조 방지 보존 체계 필요 | 2026-10-16 | 상 | 감사로그 / DB | 검토완료 | 장지용 PL | review_history_immutable 테이블 UPDATE/DELETE 차단 트리거 및 SHA-256 해시 체인 설계 반영