## 프로젝트 개요
SyncGuard AI 시스템 구축 프로젝트 개요
산출물 ID: EMP_MAN_050 ¦ v1.0 ¦ 기준일자: 2026년 10월 23일 (1주차~2주차 실적 반영)
1. 계약 및 사업 기본 정보
사 업 명 | SyncGuard AI 시스템 구축 용역
발 주 사 | 주식회사 아모레퍼시픽 (HANBIT GLOBAL) - RA팀
주 사 업 자 | 주식회사 그로브소프트 (EMPASY)
공동수행사 | 아이시프트 (기간계 연계 협력)
계약 기간 | 2026년 10월 16일 ~ 2027년 05월 31일 (총 7.5개월)
착수일 (Kick-off) | 2026년 10월 16일 (금)
최종 검수완료일 | 2027년 05월 31일 (예정)
무상하자보수 기간 | 검수완료일 익일부터 12개월 (2027.06.01 ~ 2028.05.31)
2. 투입 규모 및 수행 체계
총 투입 공수 | 총 400 MD (20.0 M/M, 10/23 기준 계획 1.0% / 실적 1.2% 정상 진행)
핵심 개발 조직 | 사업총괄/AA(오병문), 수행PM(김재은), 개발리드(장지용), 프론트/뷰어, 기간계연계(아이시프트), PMO/QA(황자영)
협력 개발 체계 | 그로브소프트(AI엔진·백엔드·뷰어·사업관리) + 아이시프트(티움넷·마이비커 연계) + 아모레퍼시픽(RA Lab·기술PM)
3. 주요 마일스톤 달성 실적
M1 (착수 및 분석) | 착수 킥오프 완료(2026.10.16), 동영상 장면 캡처·목업 PoC 완료(2026.10.23), 요구사항 확정(2026.11.20 예정)
M2 (상세 설계) | 화면/DB/인터페이스/AWS EC2 아키텍처 설계 완료 (2026.12.18 예정) 및 프로토타입 중간보고 (2027.01.29 예정)
M3 (구현 및 시험) | 100개 룰셋, RAG, 단위/통합테스트(100% 통과), 보안점검 적합 (2026.09.25)
M4 (이행 및 검수) | 11개 브랜드 142건 시범운영, 교육(22명), 골든셋(96.2%), 최종검수 합격 (2026.10.16)

## 인력투입현황
SyncGuard AI 월별 인력 투입 및 공수 집계표
사업기간: 2026.10.16 ~ 2027.05.31 (7.5개월, 단위: M/M)
직무 / R&R | 소속 | 성명 | 구분 | 총공수 | 26.10~11 | 26.12~27.01 | 27.02~03 | 27.04 | 27.05 | 투입 기간 | 비고
사업총괄 / AA | 그로브소프트 | 오병문 | 계획 | 3.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 26.10~27.05 | 10월 착수·EC2 아키텍처·PoC 수행
|  |  | 실적(진행) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
수행 PM | 그로브소프트 | 김재은 | 계획 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 26.10~27.05 | 10월 킥오프·WBS·요구사항 분석
|  |  | 실적(진행) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
AI 엔지니어 | 그로브소프트 | 전담엔지니어 | 계획 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 26.10~27.05 | 동영상 장면 캡처·긴 JPG PoC
|  |  | 실적(진행) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
백엔드 / 연계 리드 | 그로브/아이시프트 | 장지용 외 | 계획 | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 26.10~27.05 | 기간계 연계 규격 정의 및 목업 API
|  |  | 실적(진행) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
프론트엔드 개발 | 그로브소프트 | 전담개발자 | 계획 | 3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 26.10~27.05 | 티움넷·마이비커 연계 프로토타입 UI
|  |  | 실적(진행) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO / 품질관리 | 그로브소프트 | 황자영 | 계획 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 26.10~27.05 | 착수 산출물 및 회의록·일정 관리
|  |  | 실적(진행) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 (계획) |  |  | 계획 | 20 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 2.7 | 2.3 |  | 총 400 MD (20.0 M/M)
합계 (실적) |  |  | 실적(누적) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2주차 누적 실적 (정상 진행)

## PM_사업총괄
사업총괄 PM (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: 사업수행계획 수립, WBS 일정 관리, 28종 산출물 검수, 주간 정례보고 및 고객사 소통
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정

## AI_아키텍트
AI 아키텍트 리드 (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: 다단계 AI 판정 파이프라인 아키텍처 수립, pgvector RAG 임베딩 체계, LLM 모델 선정 및 평가
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정

## AI_엔지니어
AI 판정 엔지니어 (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: 식약처 화장품법 제13조 100개 룰셋 DB화, 프롬프트 15종 명세 작성, 골든셋 50문항 튜닝
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정

## 백엔드_서버
백엔드 코어 개발자 (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: Spring Boot 3.3.5 코어 API 구축, ProductLab 원료 규격 REST API 연계, SSO/MarketingHub 인터페이스
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정

## 프론트_포털
웹 포털 프론트엔드 (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: Vben Admin 기반 반응형 UI, 캔버스 시안 대조 슬라이더 뷰어, 심의 피드백 및 결재 대시보드
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정

## QA_품질검증
QA 및 테스트 엔지니어 (그로브소프트) - 월별 상세 업무 및 투입 공수
담당 업무: 단위테스트(57건) 및 통합시험(42스텝) 수행, 웹 취약점 43개 항목 점검, 시범운영(142건) 검증
공정 단계 | 세부 업무 활동 (Activity) | 산출물 연계 | 시작일 | 종료일 | 투입 공수 | 진척도 | 결과
1. 분석 단계 | 착수 킥오프, 현업 인터뷰, 동영상·목업 PoC, 요구사항·연계규격 확정 | EMP_ANL_010~050 | 2026-10-16 | 2026-11-20 | 1.0 M/M | 12% | 진행중
2. 설계 단계 | AWS EC2 아키텍처 정의, 화면/DB/티움넷·마이비커 연계 상세 설계 | EMP_DEG_010~150 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 1.0 M/M | 0% | 예정
3. 구현 단계 | 3단계 AI 판정·RAG, 동영상 장면 캡처 뷰어, 기간계 연계 본 개발 | EMP_EXE_010~030 | 2026-12-07 | 2027-03-26 | 1.2 M/M | 0% | 예정
4. 시험 단계 | 단위/통합 테스트, 골든셋 정밀도 검증, 보안 및 성능 부하 시험 | EMP_TST_010~050 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 0.5 M/M | 0% | 예정
5. 이행 단계 | 현업 파일럿 시범운영, 사용자/운영자 교육, 최종 검수 및 오픈 | EMP_IMP_010~090 | 2027-04-19 | 2027-05-31 | 0.3 M/M | 0% | 예정