## 표지
프로젝트명
인력투입계획서
Phase : 관리단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 관리 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## 프로젝트명_투입인력 계획서
프로젝트명_투입인력 계획서 | [23 empty] | * 견적서 기준 M/M
구분 | 역할 | Task | 성명 | 직급 | Mail | 전화번호 | gmail | 실제 등급 | 업체 | 보안서약서 | 투입일 (예정) | 철수일 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | Total | 구분 | 제안 인력 | 제안 등급 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | Total | 비고
관리 | 총괄 PM | Technical Director, 업무진행의 결정, TOBE 전략, 커뮤니케이션 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리 |  | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| 사업 PM | 요건 정의, TOBE 전략, 커뮤니케이션 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| PM | Project Management, 이슈 관리, TOBE 전략, 커뮤니케이션 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 특급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PM | Project Management, 이슈 관리, TOBE 전략, 커뮤니케이션 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | 소계 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 소계 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27
기획 | 기획PL | ASIS 분석, TOBE 전략, 정책 정의, IA, 화면 정의, 컨텐츠 기획, 컴포넌트 정의, Neuro Gait 개발 커뮤니케이션 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 기획 |  | 고급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| 기획 | ASIS 분석, TOBE 전략, IA, Structure, IA, 템플릿 및 컴포넌트 설계, Wireframe | [5 empty] | 중급 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 4.91 |  |  | 중급 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5
| 기획 | ASIS 분석, 템플릿 및 컴포넌트 설계, IA, 컨텐츠 기획, 사용자 분석, IA 설계, Wireframe | [5 empty] | 초급 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 8.8 |  |  | 초급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | 소계 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.05 | 1.83 | 2.03 | 22.71 |  | 소계 |  | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22.5
디자인 | 디자인PL | ASIS 분석, TOBE 전략, Prototype, Layout Design, Contents Design, Style Guide 작성 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 디자인 |  | 고급 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
| 디자인 | ASIS 분석, TOBE 전략, Prototype, Layout Design, Contents Design, Style Guide 작성 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |  |  | 고급 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
| 디자인 | Prototype, Layout Design, 컨텐츠 제작 | [5 empty] | 중급 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | 중급 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  |  | 소계 | [9 empty] | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5 |  | 소계 |  | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5
퍼블리싱 | 퍼블리싱PL | Markup, HTML Guide, Motion Guide, HTML Coding | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 퍼블리싱 |  | 고급 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 5 | 3/10 1M/M 추가 계약 (기존 4M/M -> 5M/M)
| 퍼블리싱 | HTML Coding | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 고급 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 퍼블리싱 | HTML Coding | [5 empty] | 중급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 중급 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 소계 | [9 empty] | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 8.3 |  | 소계 |  | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 8
개발 | 개발 PL | ASIS 분석, TOBE 전략, 정책 정의, 기능 정의, 개발소스 정의, 내부 개발 커뮤니케이션 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 개발 |  | 고급 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| 개발 | DB 현황 분석, 마이그레이션 계획 및 진행/API 개발 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 |  |  | 특급 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| 개발(App) | App개발,iOS 개발 | [5 empty] | 중급 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 |  |  | 중급 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
| 개발(App) | App 개발 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 고급 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8
| 개발(서버) | DB 현황 분석, 마이그레이션 계획 및 진행/API 개발 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7 |  |  | 특급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 개발 | App 개발 (Android, iOS) | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  |  | 특급 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5
| 개발 | App Hybrid 개발 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  | 고급 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 개발 | Web 페이지 개발 | [5 empty] | 특급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.7 |  |  | 특급 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 개발 | Admin Web 페이지 개발 | [5 empty] | 고급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 |  |  | 특급 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
[13 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 2.1 | 46 |  | 소계 |  | 0 | 3.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 52.3
QA | QA | 테스트 계획, 테스트 시나리오, 테스트 진행, 디버깅리스트 정의, 디버깅 커뮤니케이션 | [5 empty] | 중급 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3 | QA |  | 중급 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3
|  |  | 소계 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3 |  | 소계 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3
합계 | [12 empty] | 5 | 10.5 | 14 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.15 | 11.33 | 7.03 | 100.81 | 합계 |  |  | 6 | 11.5 | 17.5 | 16.6 | 15 | 15.25 | 14.5 | 14 | 14.25 | 124.6

## 협력사_TF
협력사_TF
구분 | 역할 | Task | 성명 | 직급 | 소속 | Mail | 핸드폰번호 | 사무실번호 | 비고
| CEO | 대표
| COO | 계약관련
| 총괄PM | 개발총괄
| 사업PM | 사업총괄
| 디자인PL | 디자인 프로젝트리더
| 영업 | 영업
| 인솔디자인 | 디자인
| 개발PL | 개발 프로젝트리더
| API 개발 | API 개발 (서버 개발)
| 영업 | 영업
| 기획PA | 기획
| 기획PA | 기획
| QA | 테스트
| 영업 | 영업
| iOS 개발 | 개발
| 영업 | 영업
| PO | 서비스 운영, 관리
| PM | 서비스 운영, 관리