프로젝트명

시스템설치계획서

Phase : 검수단계

Author : 홍길동

Date : 2022.3.29

Version : 1.0

| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |  |  |
| 동료검토 |  |  |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |  |  |
| 인수/승인 |  |  |  |  |  |

개정 이력

| 버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2009-04-24 | 제정 | 최초 제정 |  |  |
| 0.2 | 2009-05-07 | 수정 | 보완 |  |  |

목     차

1. 시스템 전환	4

1.1. 개요	4

1.2. 목적	4

2. 조직 및 역할	4

2.1. 조직도	4

2.2. 역할 및 책임	4

3. 구성도	5

3.1. 하드웨어 구성	5

3.2. 소프트웨어 구성	5

4. 전환 일정	5

4.1. 전환장소 및 시간	5

4.2. 전체일정	5

4.3. 세부작업내용	5

5. 위험요소 대응방안 및 비상복구방안	6

5.1. 위험요소	6

5.2. 비상복구방안	7

5.3. 장애대응	8

시스템 전환

개요

본 사업의 전환 일정에 맞추어 Web, WAS, DBMS 및 유관 SW Application 시스템의 구성과 포탈 응용 Application 전환에 대해서 기술한다.

목적

시스템 전환 대상 및 절차를 정의하여, 사전에 위험 요소를 제거하여, 테스트 및 점검을 통해 안정적인 전환 및 오픈을 목적으로 한다.

조직 및 역할

조직도

조직도 이미지 삽입

역할 및 책임

| 역할 | 책임 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 주관기관 | - 시스템전환결과 최종 검수 |  |
| 프로젝트관리자 | - 프로젝트에 적용되는 모든 제품에 대한 책임 - 일정수립 및 협력업체 통제 - 전환 계획 수립 및 결과보고 |  |
| 품질/사업관리 | - 전환 수행의 적정성 평가 - 전환 수행 진척 관리 - 전환 결과서 취합 및 보고서 작성 |  |
| 전환 총괄팀 | - 전환 일정 조정 및 전환 결과서 작성 - 이슈 해결 및 조치 담당자 지정 - 응용프로그램 동작 확인 |  |
| 인프라 | - 도입되는 하드웨어에 대한 일정 수립 및 결과보고 - 전환결과 점검 실시 - 입고장비의 설치 확인 - 설치장비의 검사 확인 - 납품예정인 장비의 입고 |  |
| 응용시스템 이관 담당자 | - 응용시스템 전환에 대한 일정 수립 및 결과보고 - 전환결과 점검 실시 |  |
| 데이터전환 담당자 | - 테이터 전환 계획 수립 및 결과보고 - 전환결과 점검 실시 - 결함 및 조치 |  |

구성도

하드웨어 구성

하드웨어 구성도 이미지 삽입

소프트웨어 구성

소프트웨어 구성도 이미지 삽입

전환 일정

전환장소 및 시간

• 설치 장소 : 서울 무교동 전산센터

• 전환작업 장소 : 서울 광화문 구축사업단 사무실

• 작업기간 : 오픈 일정 미확정

전체일정

전환일정 이미지 삽입

세부작업내용

| 작업 | 상세작업 | 일자 | 시간 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사전 점검 | 포털 작업 공지 | 11/6(목) |  | 운영팀 |
|  | 운영팀 및 엔지니어(WAS, DB, Storage) 지원요청 |  |  | TA |
|  | 최종 소스 확인 및 Freezing |  | 15:00~18:00 | PL/개발자 |
|  | 시스템 환경점검 - WAS, DB, Storage 등 |  |  | SA |
| 포탈 시스템 중단 | WAS 서비스 중단 |  |  | SA |
| Storage 이관 | 첨부파일 이관 |  |  | TA |
| 어플리케이션 배포 | 포털/목록 소스 배포 및 확인 |  |  | PL/개발자 |
| DB전환 | DB 전환 사전 작업 |  |  | DBA |
|  | To-Be DB 스키마 생성 |  |  |  |
|  | As_Is DB To_Be 이관 |  |  |  |
|  | 초기 데이터 생성 |  |  |  |
| DB전환 점검 | 데이터 검증 |  |  |  |
|  | To_Be 환경설정 및 DB 시작 |  |  |  |
| 어플리케이션 이관 | 연계서버 배포 |  |  | SA |
|  | 검색서버 색인 생성 및 환경설정 |  |  | DBA, 검색개발자 |
| 포털 내부 오픈 | 공공데이터 포탈 내부 오픈 |  |  | PL/개발자 |
| 어플리케이션 점검 및 준비작업 | 프로그램 검사 및 확인 - 포털/목록 프로그램 - 검색 - 연계 |  |  | PL/개발자 |
| 포탈 시스템 Open | 포탈 대외 오픈 및 모니터링 |  |  | 프로젝트팀 |

위험요소 대응방안 및 비상복구방안

위험요소

| 위험요소 |  | 위험요소 | 대책 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전환 시간 |  | - 전환할 데이터 입력, 검증 및 로딩 시간 고려 | 테스트시 전환시간 체크 |
| 하드웨어 | 디스크 용량 | - DISK FULL - ORACLE LOCK 발생 대비 | 기반 담당자와 연결채널확보 및 기반/DBA 협조하에 불필요데이터 삭제 및 DB 및 서버 재기동 |
|  | 메모리 용량 | - 데이터 로딩시 DB 메모리 과다사용으로 DB 장애발생 가능 - 서버 메모리 과다 사용으로 인한 서버 장애 발생가능 | 자원 을 최소사용 하도록 전환프로그램 수정(데이터를 년도별,월별,분기별 로 나누어서 처리) |
| 소프트웨어 | 전환프로그램 | - 버전착오로 인한 데이터 오류발생가능 | 사전 버전 체크 확인 |
|  | 기반 APP | - 패치사항 및 버전별 동작사항 확인 - APP간 충돌로 인한 컴파일 및 프로그램 수행 장애 발생가능 | 기반/DBA 협조하에 최적화된 환경 구성 |

비상복구방안

비상복구 절차는 현행시스템(AsIs) 및 신규시스템(ToBe)을 고려하여 오류발생 유형 비상복구 절차 장애발생시 대처방안을 수립하고 사전 문제점을 검토하고, 미흡한 부분은 최종 전환 계획서 반영하도록 한다.

| 발생종류 | 내용 | 대책 |
| --- | --- | --- |
| 전환작업오류 | 전환작업 오류시 백업방안 | - ToBe DB는 신규 도입 장비에 설치되므로 오류 발생시, 원인 파악 후 재작업 실시 - 어플리케이션 배포 오류 발생시 원인 파악 후 오픈 여부를 파악하여, 필요시 AS-IS 시스템으로 복구 운영 |
| DB 공간부족 | 전환 작업시 용량산정의 오류로 인한 DATABASE내의 Object의 공간 부족 시 | - 해당작업 중지 및 Log작성 - 기반/DBA의 협조하에 오류가 발생한 Object의 공간 확보 - 전환이 중지된 이후부터 재작업 |
| H/W, S/W 장애 발생시 | H/W, S/W 장애 발생시 | - 장애발생시 H/W, S/W담당자, DBA가 원인 및 조치사항을 파악하여, 현장 대처 가능 시에는 즉시 조치하고, 필요 시 담당자에게 장애 내용을 통보하고 조치를 받는다 |
| 전환 미처리 | 데이터 값 이상으로 인한 미처리 건 발생 -발생예상시간 : 자료전환완료 후 업무 진행중 발생 | - 처리가능 데이터일 경우 즉시 조치하여 처리 - 처리가 불가능 하면 오류리스트 작성 후 후속작업 실시 |
| 오류 자료 발생 | 자료전환 작업 착오로 인한 잘못된 자료발생자료전환중 발생(Mapping 오류포함) | 전환 프로그램 오류 발생시 프로그램을 즉시 보완하여 자료전환을 재실행 한다 |
|  | 자료전환 완료 후 업무 진행 중 발생 | 잘못된 자료에 자료에 대한 기준설정 테이블을 다시 만들어 자료전환을 재실행 |
| 기반환경 에러 | 기반환경 및 데이터 변환에 심각한 에러가 발생시 | 주관기관과 사업단 회의를 통해 문제점을 분석하고 계속 여부 및 추가 일정수립 검토하여 실행 |

장애대응

- 하드웨어

| 장애유형 | 장애현상 | 복구방안 |
| --- | --- | --- |
| 루트 디스크 장애 | - 시스템 다운 - 시스템 부팅 불가 | - 루트 디스크 교체 - 운영 체제 재설치 - 운영 체제 백업 테이프 복구 - 백업 후 변경 부문 복구 |
| 내부 디스크 장애 | - 해당 디스크에 있는 프로그램 사용 불가 - 해당 디스크 접근 불가 | - 디스크 교체 - 백업 테이프 복구 |
| 디스크 어레이 장애 | - 디스크 모듈에 황색 램프 켜짐 - Syslog에 기록 - 2개 이상 모듈 Fail시 디스크 접근 불가 - Mirror된 2개 모듈이 모두 Fail시 디스크 접근 불가 | - 오류 모듈 확인 - 오류 모듈 교체 |
| 디스크 인터페이스 장애 | - 스카시 카드, 케이블 등 - 해당 접속 패스의 장비사용 불가 - Syslog, Sysdiag에 비정기적 에러 발생 | - 시스템 사용 가능 여부 확인 - 인터페이스 교체 |
| 전원장치 장애 | - 비상 경고음 - Syslog에 기록 - 2개 이상 전원 장애시 시스템 사용 불가 | - 오류 모듈 확인 - 오류 모듈 교체 |
| 백업장비 장애 | - 백업 실패 - Syslog에 기록 | - 오류 장비 교체 - 장비 테스트 |
| 무중단 전원 장치 장애 | - UPS 고장 - 전원 공급이 중단되어도 By-Pass 모드로 동작하므로 운영에 영향이 없음 | - 여분의 UPS 교체 |

- 소프트웨어

| 장애유형 | 장애현상 | 복구방안 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 소프트웨어 장애 | - 시스템 다운 - OS 비정상 작동 - 응용프로그램 사용불가 - 일반 사용자 시스템 로그인 불가 - 네트워크/데이터베이스/ 파일시스템 에러 발생 | - 장애복구 절차에 따라 복구 - 바이러스 검사 - 백업/복구 |
| 어플리케이션 장애 | - 링크 및 조회 불가 - 데이터 입/출력 불가 - 데이터 손실 | - 원인 파악 후 조치 - 로그 검사 |

- 네트워크

| 장애유형 | 장애현상 | 복구방안 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 장비 장애 | - 네트워크를 통한 시스템 접근 불가 - 사용자 시스템 로그인 불가 - 데이터 입출력 불가 - 라우터로 ping, telnet 불가 - 라우터/DNS 다운 - LAN선 불량 | - 라우터/스위치 장비교체 |
| 인터페이스 장애 | - 인터페이스 카드, 케이블 고장 - 네트워크를 통한 시스템 접근 불가 - 라우터로 ping, telnet 불가 - Syslog에 기록 | - 시스템 정지 - 인터페이스 교체 |
| 접속경로 장애 | - 라우터 고장 - 네트워크를 통한 시스템 접근 불가 - 라우터로 ping, telnet 불가 - 시스템 응답속도 저하 | - 라우팅 테이블 수정 - 라우터 교체 |

※ 참고 장애대응은 각 부문의 운영 주체가 진행함

개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입

개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술